附件1

| 中央对地方转移支付项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委、国家中医药局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 临河区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 临河区卫生健康委员会 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额 | 123 |  | 123 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 71 |  | 71 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 | 52 |  | 52 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金（包括结转结余） | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |  |  |  |  | 深入推进“四大攻坚行动”，持续深化公立医院综合改革，加快推进医共体建设，覆盖周边乡镇，打造一体化医疗信息网；推进“十大中心”建设，实现区域医疗资源共享。强化了临床专科能力建设，不断提升医院运管管理能力水平，为医院高质量发展注入新的动力。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 2022年 数值 | 2023年 数值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |  | 较上年提高 | 26.67% | 27.16% |  |
|  |  |  | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 |  | 较上年提高 | 78% | 93% |  |
|  |  |  | 二级以上公立医院安检覆盖率 |  | 较上年提高 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 |  | 较上年提高 | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 |  | 较上年下降 | / | 8.3 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |  | 较上年提高 | 62.37% | 73.57% |  |
|  |  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |  | 较上年降低 | / | 13.03 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低 | 68.61% | 77.63% | 原因：2022年底参加了国家发改委的财政贴息购置医疗设备的项目，2023年因发展需求产生了部分短期负债。改进措施：坚持创收降耗，继续坚定不移的实施2023年做的公立医院化债计划。 |
|  |  |  | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 |  | 较上年提高 | 0 | 0 | 原因：新冠疫情防控对医院影响还在，负担较重，加之医院新院区搬迁，改建翻新新院区资金量大。改进措施：通过提升收入、控制支出、强化预决算管理和全成本控制等方式，实现收支平衡。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 受益程度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 |  | ≤2% | -50.85% | 61.21% | 2022年疫情期间，门诊人次与收入中包含核酸人次和收入无法详细剔除，顾导致差距较大。改进措施：进一步健全管理制度、优化工作流程，提高服务质量和管理水平，完善资金专项绩效管理；完善信息系统，细化分项，争取明年数据准确、真实。 |
|  |  |  | 公立医院人均住院费用增幅 |  | ≤4% | 4.38% | -2.96% |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |